## Zeitplanung
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 3.5 | 2.5
101 | Projektstart/Kick-Off | 3.5 | 0 | 1 | 3.12. | KW 49 M: FT; KW 51 D: Ferien; KW 52 M: Ferien; KW 1 M: ÜK 106; KW 2 M: ÜK 106
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1
103 | Arbeitsjournal (Sephir) |  | 2.5 | 1 |  | KW 48 F: 0.5; KW 49 F: 0.5; KW 50 F: 0.5; KW 51 M: 0.5; KW 2 F: 0.5
104 | Projektende, Präsentationen | 0 | 0 | 1 | 19.1. | bar: KW 3 M
20 | Analyse & Design | 8 | 6
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 4 | 4 | 1 |  | KW 48 F: 2; KW 49 D: 2
202 | Design, Lösung erarbeiten (Wie) | 4 | 2 | 1 |  | KW 49 D: 2
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 0 | 51
301 | Vorbereitungen (Entwicklungsumgebung einrichten, Infrastruktur, Git,...) |  | 5 | 1 |  | KW 49 D: 2; KW 49 F: 3
302 | Weiterbildung/Wissen aneignen |  | 4 | 1 |  | KW 49 F: 4
303 | A001 |  | 4 | 1 |  | KW 50 M: 4
304 | A002 |  | 4 | 1 |  | KW 50 M: 4
305 | A003 |  | 10 | 1 |  | KW 50 D: 8; KW 50 F: 2
306 | A004 |  | 9 |  |  | KW 51 M: 6; KW 51 D: 3
307 | A005 |  | 4 |  |  | KW 50 F: 4
308 | A006 |  | 4 |  |  | KW 50 F: 2; KW 51 M: 2
309 | A007 |  | 2 |  |  | KW 51 D: 2
310 | A008 |  | 2 |  |  | KW 51 D: 2
311 | A009 |  | 3 |  |  | KW 51 D: 1; KW 51 M: 2
312 |  |  | 0
313 |  |  | 0
314 |  |  | 0
315 |  |  | 0
40 | Testen | 0 | 6
401 | Testfälle erstellen |  | 1 | bar: KW 51 M
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren |  | 2 |  |  | KW 51 M: 2
403 | Bugs fixen |  | 3 |  |  | KW 51 M: 3
50 | Diverses | 0 | 6
501 | Reserve |  | 6 |  |  | KW 2 F: 6
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 0 | 2
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 1 | bar: KW 2 F
602 | Project Abstract erstellen |  | 1 | bar: KW 2 F
603 |  |  | 0
| Total | 11.5 | 73.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AI7: FERIEN
Note on AP7: ÜK 106
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on P8: Feiertag Maria Empfängnis
Note on AY8: ÜK 106
Note on AZ8: ÜK 106

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 3.5 | 2.5
Analyse & Design | 8 | 6
Implementation | 0 | 51
Testen | 0 | 6
Diverses | 0 | 6
Abschluss | 0 | 2