## Zeitplanung
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 6 | 0
101 | Projektstart/Kick-Off | 3.5 | 0 | 1 | 3.12. | KW 49 M: FT; KW 51 D: Ferien; KW 52 M: Ferien; KW 1 M: ÜK 106; KW 2 M: ÜK 106
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 2.5 | 0 | 1 | bar: KW 48 F; KW 49 F; KW 50 F; KW 51 M; KW 2 F
104 | Projektende, Präsentationen | 0 | 0 | 1 | 19.1. | bar: KW 3 M
20 | Analyse & Design | 8 | 6
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 4 | 4 | 1 |  | KW 48 F: 2; KW 49 D: 2
202 | Design, Lösung erarbeiten (Wie) | 4 | 2 | 1 |  | KW 49 D: 2
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 51 | 9
301 | Vorbereitungen (Entwicklungsumgebung einrichten, Infrastruktur, Git,...) | 5 | 5 | 1 |  | KW 49 D: 2; KW 49 F: 3
302 | Weiterbildung/Wissen aneignen | 4 | 4 | 1 |  | KW 49 F: 4
303 | A001 | 4 | 0 | 1 | bar: KW 50 M
304 | A002 | 4 | 0 | 1 | bar: KW 50 M
305 | A003 | 10 | 0 | 1 | bar: KW 50 D to KW 50 F
306 | A004 | 9 | 0 | bar: KW 51 M to KW 51 D
307 | A005 | 4 | 0 | bar: KW 50 F
308 | A006 | 4 | 0 | bar: KW 50 F; KW 51 M
309 | A007 | 2 | 0 | bar: KW 51 D
310 | A008 | 2 | 0 | bar: KW 51 D
311 | A009 | 3 | 0 | bar: KW 51 D to KW 51 M
312 |  |  | 0
313 |  |  | 0
314 |  |  | 0
315 |  |  | 0
40 | Testen | 6 | 0
401 | Testfälle erstellen | 1 | 0 | bar: KW 51 M
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 2 | 0 | bar: KW 51 M
403 | Bugs fixen | 3 | 0 | bar: KW 51 M
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0 | bar: KW 2 F
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 2 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 1 | 0 | bar: KW 2 F
602 | Project Abstract erstellen | 1 | 0 | bar: KW 2 F
603 |  |  | 0
| Total | 73 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AI7: FERIEN
Note on AP7: ÜK 106
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on P8: Feiertag Maria Empfängnis
Note on AY8: ÜK 106
Note on AZ8: ÜK 106

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 6 | 0
Analyse & Design | 8 | 6
Implementation | 51 | 9
Testen | 6 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 2 | 0